## WBS - 85 Tasks Backlog
DỰ ÁN WEBCHICKEN E-COMMERCE — BẢN PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS 85 TASKS BACKLOG)
MÃ TASK | GIAI ĐOẠN (PHASE) | PHÂN HỆ / MODULE | TÊN CÔNG VIỆC (TASK NAME) | LOẠI | ƯU TIÊN | YÊU CẦU CỤ THỂ (ACCEPTANCE CRITERIA) | HƯỚNG LÀM KỸ THUẬT (IMPLEMENTATION GUIDELINE) | TIẾN ĐỘ (CHECKBOX) | TRẠNG THÁI
TASK-01 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Web & Filter Chain | Cấu hình toàn diện web.xml và đăng ký Filter Chain | Backend | P0 | Khai báo và ánh xạ thứ tự cố định 9 Filters trong web.xml cho /* hoặc /api/v1/*; tắt cơ chế tự tạo session của Tomcat. | Cấu hình <filter> và <filter-mapping> theo thứ tự: RequestId -> GlobalException -> CharacterEncoding -> Cors -> SecurityHeaders -> RateLimit -> Authentication -> CsrfGuard -> Authorization. Thiết lập session tracking COOKIE và không dùng HttpSession. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-02 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Web & Filter Chain | Hoàn thiện RequestIdFilter và Logging MDC | Backend | P0 | Mọi request đi vào hệ thống phải có X-Request-Id duy nhất để truy vết toàn trình qua log. | Đọc header X-Request-Id hoặc sinh UUID mới. Gán vào org.slf4j.MDC('requestId') và ghi header trả về client. Đảm bảo xóa MDC trong khối finally. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-03 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Web & Filter Chain | Hoàn thiện CharacterEncodingFilter và SecurityHeadersFilter | Backend | P0 | Ép kiểu ký tự tiếng Việt chuẩn UTF-8 và thiết lập các HTTP Security Headers tiêu chuẩn OWASP. | Ép UTF-8 cho request/response. SecurityHeadersFilter thêm: X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: DENY, HSTS (max-age 1 năm), CSP cơ bản. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-04 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Web & Filter Chain | Hoàn thiện CorsFilter cho môi trường Dev và Production | Backend | P0 | Xử lý preflight request OPTIONS và bảo vệ tài nguyên khi gọi chéo origin từ frontend Vite. | Đọc allowed origins từ env. Trả Access-Control-Allow-Origin, Methods, Headers, Allow-Credentials: true. Nếu request là OPTIONS, trả 200 OK ngay lập tức. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-05 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Web & Filter Chain | Hoàn thiện GlobalExceptionFilter và chuẩn hóa phản hồi lỗi | Backend | P0 | Không để lộ stack trace ra client; chuyển toàn bộ exception thành format JSON ApiError chuẩn. | Bọc doFilter trong try-catch. Bắt AppException ánh xạ ErrorCode sang HTTP status tương ứng (400, 401, 403, 404, 409). Bắt Throwable log lỗi kèm requestId và trả 500 INTERNAL_SERVER_ERROR. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-06 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Web Base | Triển khai BaseApiServlet và Response Utilities | Backend | P0 | Chuẩn hóa lớp cơ sở cho toàn bộ Servlet để đọc request body JSON và trả response chuẩn ApiError/ApiResponse. | Viết generic method readBody(req, Class<T>), ok(resp, data), created(resp, data), badRequest(resp, code, msg). Cung cấp helper lấy service instance từ ServletContext an toàn. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-07 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Web & Filter Chain | Hoàn thiện RateLimitFilter (Token Bucket Algorithm) | Backend | P1 | Chống brute-force và spam request vào các endpoint nhạy cảm (auth, checkout). | Xây dựng Token Bucket in-memory dựa trên ConcurrentHashMap theo IP. Giới hạn 10 req/s cho auth. Trả mã 429 Too Many Requests kèm header Retry-After khi vượt ngưỡng. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-08 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Security & Auth | Xây dựng JwtProvider và Quản lý Secret Key | Backend | P0 | Sinh và kiểm tra tính hợp lệ của JWT access token bằng thư viện JJWT. | Tạo JwtProvider đọc JWT_SECRET (>= 256-bit) từ env. Cung cấp generateAccessToken(user, roles) hạn 15-30 phút, validateToken(token), và getClaims(token). | ✓ ĐÃ XONG
TASK-09 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Security & Auth | Hoàn thiện AuthenticationFilter và AuthorizationFilter | Backend | P0 | Xác thực Bearer token và kiểm tra phân quyền RBAC (Role-Based Access Control). | AuthenticationFilter: Đọc Bearer token, validate qua JwtProvider, inject AuthenticatedUser vào request attribute. AuthorizationFilter: So khớp route (/admin/*, /seller/*) với roles của user, chặn 403 nếu không đủ quyền. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-10 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Database & Migration | Tích hợp Flyway Migration vào AppBootstrapListener | Database | P0 | Tự động migrate schema MySQL khi Tomcat khởi động trước khi tạo JPA EntityManagerFactory. | Trong AppBootstrapListener.contextInitialized(), nạp cấu hình DB từ env, gọi Flyway.configure().dataSource(...).load().migrate(). Bắt exception và log rõ nếu migrate lỗi. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-11 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Bootstrap & DI | Mở rộng CompositionRoot cho toàn bộ 11 Modules | Backend | P0 | Khởi tạo và tiêm phụ thuộc thủ công qua constructor cho tất cả DAO và Service của dự án. | Trong CompositionRoot.java: Khởi tạo tất cả DAO (truyền EMF), khởi tạo các ServiceImpl (truyền DAO tương ứng), gán vào ServletContext với key chuẩn để Servlet truy xuất. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-12 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Event Infrastructure | Xây dựng EventBus nội bộ cho Domain Events | Backend | P1 | Giao tiếp bất đồng bộ giữa các module nội bộ mà không làm nghẽn luồng xử lý chính. | Tạo SimpleEventBus sử dụng ThreadPoolExecutor có tên luồng và giới hạn worker. Đăng ký listener và phát event (OrderPlaced, PaymentCompleted). Shutdown thread pool an toàn trong contextDestroyed. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-13 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Frontend Core | Cấu hình Frontend Axios Client và Token Interceptor | Frontend | P0 | Tự động đính kèm Token và xử lý Refresh Token xoay vòng tự động khi gặp lỗi 401. | Tạo shared/api/httpClient.ts. Interceptor request gắn Bearer token từ memory store. Interceptor response bắt lỗi 401 tự động gọi /api/v1/auth/refresh-token (cookie HttpOnly), cập nhật store và retry request cũ. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-14 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Frontend Core | Xây dựng Hệ thống State Management (authStore, cartStore) | Frontend | P0 | Quản lý trạng thái người dùng và giỏ hàng không dùng localStorage lưu access token. | Tạo app/store/useAuthStore.ts lưu accessToken trong bộ nhớ, user profile, role. Tạo app/store/useCartStore.ts lưu giỏ hàng local và tính toán tổng tiền tạm tính. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-15 | Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | Frontend Core | Xây dựng Bộ Thư viện Component Atoms & Feedback | Frontend | P1 | Bộ thành phần giao diện nền tảng chuẩn mực theo design token, có đủ states tương tác. | Viết Button (variants: primary, outline, danger; states: default, hover, disabled, loading), Input, Badge, Checkbox, Toast, Modal, SkeletonLoader, EmptyState. | ✓ ĐÃ XONG
TASK-16 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Identity & IAM | Viết các DTO cho Module Identity | Backend | P0 | Tách biệt hoàn toàn request/response DTO với Entity DB cho module Identity. | Tạo RegisterRequest, LoginRequest, CreateAddressRequest, UpdateProfileRequest, AuthResponse, UserProfileResponse, AddressResponse trong modules/identity/model/dto/. | ☐ CHƯA XONG
TASK-17 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Identity & IAM | Hoàn thiện AuthServiceImpl (Đăng ký & Đăng nhập) | Backend | P0 | Logic xác thực tài khoản an toàn với BCrypt và JWT. | Trong AuthServiceImpl: register() mã hóa mật khẩu bằng BCrypt, tạo UserEntity và CustomerEntity. login() kiểm tra email, verify BCrypt, check bảng account_bans, sinh JWT và tạo session. | ☐ CHƯA XONG
TASK-18 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Identity & IAM | Hoàn thiện logic Refresh Token xoay vòng (Token Rotation) | Backend | P0 | Thu hồi token và phát hiện tấn công phát lại (Replay Attack). | Tìm session trong user_sessions. Nếu token đã thu hồi/đã dùng, xóa sạch mọi session của user đó. Nếu hợp lệ, revoke token cũ, sinh cặp token mới và cập nhật DB. | ☐ CHƯA XONG
TASK-19 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Identity & IAM | Hoàn thiện CustomerServiceImpl và Sổ địa chỉ | Backend | P1 | CRUD sổ địa chỉ giao hàng của người mua. | Trong CustomerServiceImpl: Thêm địa chỉ mới, sửa, xóa. Khi một địa chỉ có is_default=true, tự động cập nhật các địa chỉ còn lại của user về false. | ☐ CHƯA XONG
TASK-20 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Identity & IAM | Hoàn thiện AuthServlet và CustomerServlet | Backend | P0 | Tiếp nhận HTTP request, validate cơ bản và ủy quyền cho Service. | Kế thừa BaseApiServlet, xử lý /login, /register, /refresh, /logout, /addresses. Ghi cookie HttpOnly cho refresh token; trả access token trong body JSON. | ☐ CHƯA XONG
TASK-21 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Frontend Auth | Xây dựng màn hình Đăng ký / Đăng nhập phía Frontend | Frontend | P0 | Form xác thực có validate trực quan, xử lý trạng thái loading và thông báo lỗi. | Trong features/auth/: Viết schema Zod loginSchema, registerSchema. Dùng React Hook Form. Lưu token vào authStore và điều hướng về trang trước đó hoặc trang chủ. | ☐ CHƯA XONG
TASK-22 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Frontend Account | Xây dựng màn hình Quản lý Hồ sơ & Sổ địa chỉ | Frontend | P1 | Người mua xem/sửa thông tin cá nhân và thiết lập địa chỉ nhận hàng mặc định. | Trong pages/buyer/account/: Viết AddressCard, Modal thêm/sửa địa chỉ, tích hợp danh sách Tỉnh/Thành, Quận/Huyện, Phường/Xã. | ☐ CHƯA XONG
TASK-23 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Shop & Store | Hoàn thiện SellerApplicationServiceImpl | Backend | P1 | Quy trình người mua nộp đơn trở thành người bán (Seller). | Kiểm tra user chưa có shop hoạt động. Tạo SellerApplicationEntity với trạng thái PENDING. Lưu thông tin CCCD/Mã số thuế và giấy phép. | ☐ CHƯA XONG
TASK-24 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Shop & Store | Hoàn thiện StoreServiceImpl và StoreDAO | Backend | P1 | Quản lý thông tin gian hàng (tên, mô tả, logo, địa chỉ lấy hàng). | Cập nhật thông tin shop, kiểm tra tính duy nhất của store_slug, cập nhật địa chỉ kho lấy hàng và thông tin liên hệ. | ☐ CHƯA XONG
TASK-25 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Media Service | Hoàn thiện MediaUploadServlet và Storage Service | Backend | P1 | Tiếp nhận upload file ảnh an toàn, kiểm tra dung lượng và định dạng MIME. | Dùng @MultipartConfig(maxFileSize = 5MB). Kiểm tra MIME type chỉ cho phép JPEG, PNG, WEBP. Đổi tên UUID ngẫu nhiên. Lưu vào local storage hoặc S3 adapter, lưu metadata vào media_assets. | ☐ CHƯA XONG
TASK-26 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Frontend Components | Xây dựng Component ImageUploader phía Frontend | Frontend | P1 | Kéo thả hình ảnh, hiển thị preview và thanh tiến độ upload. | Tạo components/molecules/ImageUploader.tsx: preview ảnh bằng URL.createObjectURL, validate kích thước file trước khi upload, hiển thị progress bar và nút gỡ ảnh. | ☐ CHƯA XONG
TASK-27 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Catalog | Xây dựng DTO và Service cho Cây Danh mục Sản phẩm | Backend | P0 | Quản lý danh mục đa cấp (Category Hierarchy) và trả cây phân cấp dạng JSON. | Trong CategoryServiceImpl: Query danh mục nhóm parent_id đệ quy thành CategoryTreeResponse. Caching kết quả cây danh mục để tối ưu tốc độ. | ☐ CHƯA XONG
TASK-28 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Catalog | Hoàn thiện Quản lý Sản phẩm (SPU) và Biến thể (SKU) Backend | Backend | P0 | Tạo sản phẩm kèm nhiều biến thể phân loại (màu, size, giá tiền từng biến thể). | Lưu SPU vào products, lưu danh sách SKU vào product_variants. Toàn bộ tiền tệ dùng kiểu long (minor unit). Trạng thái khởi tạo là PENDING_APPROVAL. | ☐ CHƯA XONG
TASK-29 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Catalog | Hoàn thiện API Tìm kiếm và Lọc sản phẩm nâng cao | Backend | P0 | Tìm kiếm full-text theo tên, lọc theo danh mục, khoảng giá, và phân trang bắt buộc. | Xây dựng JPQL/Criteria động trong ProductDAO. Phân trang bắt buộc page, size <= 100. Hỗ trợ sắp xếp newest, price_asc, price_desc, rating. | ☐ CHƯA XONG
TASK-30 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Catalog | Hoàn thiện ProductServlet và CategoryServlet | Backend | P0 | Cung cấp các endpoint RESTful /api/v1/products/* và /api/v1/categories/*. | Xử lý GET /products (danh sách có filter), GET /products/{id_or_slug} (chi tiết), POST /products (seller tạo sản phẩm). Kế thừa BaseApiServlet. | ☐ CHƯA XONG
TASK-31 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Frontend Layout | Xây dựng Layout Storefront & Navigation Header Frontend | Frontend | P0 | Header chuẩn marketplace: Logo, ô tìm kiếm từ khóa, menu danh mục, nút giỏ hàng badge, menu user. | Trong layouts/StorefrontLayout.tsx: Responsive navigation, mobile burger drawer, desktop category mega-menu, hiển thị số lượng badge giỏ hàng từ cartStore. | ☐ CHƯA XONG
TASK-32 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Frontend Storefront | Xây dựng Trang chủ (Storefront Homepage) | Frontend | P1 | Giao diện thu hút khách hàng với banner, danh mục và flash sale. | Trong pages/public/Home.tsx: Hero banner slider, lưới danh mục nổi bật, tab sản phẩm mới nhất, banner Flash Sale có đồng hồ đếm ngược countdown. | ☐ CHƯA XONG
TASK-33 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Frontend Components | Xây dựng Component ProductCard | Frontend | P0 | Thẻ sản phẩm hiển thị ảnh, tên, giá formatMoney, rating sao và badge giảm giá. | Tạo components/molecules/ProductCard.tsx: Hiệu ứng hover nổi bật, xử lý lazy-loading hình ảnh, fallback khi ảnh lỗi, liên kết đến trang chi tiết sản phẩm. | ☐ CHƯA XONG
TASK-34 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Frontend Catalog | Xây dựng Trang Danh sách sản phẩm & Bộ lọc (PLP) | Frontend | P0 | Lưới sản phẩm có bộ lọc đa tiêu chí bên trái (sidebar) và phân trang. | Trong pages/public/ProductListing.tsx: Sidebar lọc theo cây danh mục, thanh trượt khoảng giá, chọn số sao; thanh sort; hiển thị Skeleton khi load và EmptyState khi không có hàng. | ☐ CHƯA XONG
TASK-35 | Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | Frontend Catalog | Xây dựng Trang Chi tiết sản phẩm (PDP) | Frontend | P0 | Gallery ảnh, chọn biến thể SKU động, cập nhật giá theo biến thể và số lượng mua. | Trong pages/public/ProductDetail.tsx: Slider ảnh thumbnail, selector biến thể (disable nếu hết hàng), bộ chọn số lượng, nút 'Thêm vào giỏ' và 'Mua ngay'. | ☐ CHƯA XONG
TASK-36 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Inventory | Hoàn thiện InventoryDAO với Khóa chống Bán vượt tồn | Backend | P0 | Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi nhiều luồng cùng giảm tồn kho của một SKU. | Trong InventoryDAO: Viết câu lệnh UPDATE nguyên tử có điều kiện: UPDATE inventories SET stock = stock - :qty, reserved = reserved + :qty WHERE sku_id = :skuId AND stock >= :qty. Nếu kết quả = 0, ném InsufficientStockException. | ☐ CHƯA XONG
TASK-37 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Inventory | Hoàn thiện InventoryServiceImpl (Cơ chế Stock Reservation có TTL) | Backend | P0 | Quản lý giữ kho khi đặt hàng và nhả kho khi hủy hoặc quá hạn thanh toán. | reserveStock(skuId, qty, orderId, ttlMinutes): gọi InventoryDAO và lưu bảng stock_reservations với expires_at. releaseReservation(): hoàn trả stock. commitReservation(): trừ reserved sang đã bán. | ☐ CHƯA XONG
TASK-38 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Cart | Xây dựng CartDAO và Entity Giỏ hàng | Backend | P0 | Lưu trữ các mặt hàng trong giỏ của người dùng đã đăng nhập vào MySQL. | Tạo CartDAO thao tác bảng carts và cart_items. Viết các hàm: lấy giỏ theo customer_id, thêm SKU, cập nhật số lượng, xóa SKU, dọn sạch giỏ sau khi đặt hàng thành công. | ☐ CHƯA XONG
TASK-39 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Cart | Hoàn thiện CartServiceImpl (Kiểm tra biến động giá & tồn kho) | Backend | P0 | Khi mở giỏ hàng, kiểm tra lại giá mới nhất và tình trạng tồn kho thực tế. | Đọc cart_items, so khớp giá hiện tại của SKU từ catalog và tồn kho khả dụng từ inventory. Nếu giá thay đổi hoặc hết hàng, gắn flag is_available=false hoặc price_changed=true trong DTO trả về. | ☐ CHƯA XONG
TASK-40 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Cart | Hoàn thiện CartServlet | Backend | P0 | Cung cấp các endpoint RESTful /api/v1/cart/*. | GET /api/v1/cart (xem giỏ), POST /api/v1/cart (thêm hàng), PUT /api/v1/cart/items/{id} (sửa số lượng), DELETE /api/v1/cart/items/{id} (xóa). Kế thừa BaseApiServlet. | ☐ CHƯA XONG
TASK-41 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Frontend Cart | Xây dựng Giao diện Giỏ hàng (Cart Page & Drawer) | Frontend | P0 | Giỏ hàng gom nhóm trực quan theo từng Shop/Nhà bán, chọn món linh hoạt. | Trong features/cart/: Nhóm items theo store_id. Cho phép tick chọn từng món hoặc chọn cả shop. Tự động tính tổng tiền theo thời gian thực. Nút tăng giảm số lượng có debounce. | ☐ CHƯA XONG
TASK-42 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Promotion | Hoàn thiện VoucherDAO và VoucherServiceImpl | Backend | P0 | Động cơ kiểm tra điều kiện và tính toán số tiền giảm giá của Voucher. | Kiểm tra hạn sử dụng (start_at <= now <= end_at), đơn hàng tối thiểu, lượt dùng còn lại. Tính mức giảm theo % (có trần max discount) hoặc số tiền cố định (tất cả dùng kiểu long minor units). | ☐ CHƯA XONG
TASK-43 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Promotion | Hoàn thiện VoucherServlet và Dialog Chọn Voucher trên FE | Fullstack | P1 | Cung cấp API và giao diện popup chọn mã khuyến mãi khi chuẩn bị thanh toán. | Backend: GET /vouchers/available, POST /vouchers/validate. Frontend: Modal danh sách voucher khả dụng kèm điều kiện, nút 'Áp dụng' trừ tiền ngay trên màn hình checkout. | ☐ CHƯA XONG
TASK-44 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Order Engine | Thuật toán Multi-Shop Checkout Partition Backend | Backend | P0 | Tách giỏ hàng nhiều shop thành các đơn hàng độc lập theo shop gom bằng order_group_id. | Nhóm SKU theo store_id. Sinh mã order_group_id chung. Với mỗi shop sinh một order_code ngẫu nhiên không đoán được (ORD-YYYYMMDD-XXXX). Phân bổ voucher tương ứng cho từng đơn. | ☐ CHƯA XONG
TASK-45 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Order Engine | Quản lý Giao dịch Đặt hàng Toàn vẹn (Atomic Checkout Transaction) | Backend | P0 | Khởi tạo đơn, giữ kho (reservation) và dọn giỏ hàng trong cùng một ranh giới giao dịch an toàn. | Bọc trong TransactionManager: (1) Reserve kho cho từng SKU, (2) Insert các OrderEntity và OrderItemEntity, (3) Xóa các SKU tương ứng khỏi giỏ. Rollback toàn bộ nếu bất kỳ bước nào thất bại. | ☐ CHƯA XONG
TASK-46 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Order Engine | Hoàn thiện CheckoutServlet và OrderServlet | Backend | P0 | Tiếp nhận request checkout và truy vấn lịch sử đơn hàng. | POST /checkout: nhận địa chỉ, voucher, payment method -> trả về danh sách đơn và thông tin thanh toán. GET /orders: lấy danh sách đơn của buyer (có phân trang và lọc status). GET /orders/{order_code}: chi tiết đơn. | ☐ CHƯA XONG
TASK-47 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Frontend Checkout | Xây dựng Màn hình Checkout nhiều bước Frontend | Frontend | P0 | Giao diện đặt hàng đầy đủ: địa chỉ nhận, danh sách theo shop, phương thức giao vận và thanh toán. | Trong pages/buyer/Checkout.tsx: Hiển thị tiền hàng, phí ship từng shop, tiền giảm voucher, tổng thanh toán. Nút 'Đặt hàng' chống double-click (loading disable). | ☐ CHƯA XONG
TASK-48 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Frontend Orders | Xây dựng Màn hình Quản lý Đơn hàng Người mua | Frontend | P0 | Khách hàng theo dõi tiến độ các đơn hàng của mình. | Trong pages/buyer/account/Orders.tsx: Tab trạng thái (Chờ thanh toán, Đang xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã hủy). Chi tiết đơn, timeline giao vận, nút Hủy đơn nếu còn ở PENDING. | ☐ CHƯA XONG
TASK-49 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Order Engine | Hoàn thiện Logic Hủy Đơn hàng (OrderCancellationDAO) | Backend | P0 | Hủy đơn hàng an toàn, tự động giải phóng tồn kho đã giữ. | Kiểm tra đơn ở trạng thái PENDING hoặc CONFIRMED. Đổi trạng thái sang CANCELLED, gọi InventoryService.releaseReservation(), ghi nhận lý do hủy đơn vào order_cancellations. | ☐ CHƯA XONG
TASK-50 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Payment | Triển khai Phương thức Thanh toán COD | Backend | P0 | Đánh dấu phương thức thanh toán trả tiền mặt khi nhận hàng. | Tạo bản ghi payments với trạng thái PaymentStatus.UNPAID, method COD. Đơn hàng chuyển sang CONFIRMED chờ shop đóng gói xuất kho. | ☐ CHƯA XONG
TASK-51 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Payment | Tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến (VNPay / Sandbox Gateway) | Backend | P0 | Tạo URL thanh toán có chữ ký số băm HMAC-SHA512 để redirect người mua. | Tạo VNPayGatewayAdapter: Đọc merchant ID và hash secret. Sinh chuỗi tham số ký SHA-512 theo tài liệu cổng thanh toán, trả URL redirect cho frontend. | ☐ CHƯA XONG
TASK-52 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Payment | Xử lý Webhook / IPN Thanh toán an toàn (Idempotency) | Backend | P0 | Tiếp nhận callback cổng thanh toán, verify chữ ký số và cập nhật đơn hàng không trùng lặp. | Trong PaymentServlet: Verify checksum HMAC. Nếu trạng thái giao dịch đã là PAID thì bỏ qua (Idempotent). Cập nhật PaymentStatus.PAID, chuyển đơn hàng sang CONFIRMED, commit tồn kho. | ☐ CHƯA XONG
TASK-53 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Frontend Payment | Xây dựng Màn hình Kết quả Thanh toán Frontend | Frontend | P1 | Hiển thị trạng thái giao dịch sau khi redirect từ cổng thanh toán về. | Trong pages/public/PaymentResult.tsx: Bóc tách params từ URL callback, hiển thị icon thành công hoặc thất bại, mã giao dịch, số tiền và nút xem đơn hàng hoặc tiếp tục mua sắm. | ☐ CHƯA XONG
TASK-54 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Order Engine | Xây dựng State Machine chuyển đổi trạng thái Đơn hàng | Backend | P0 | Đảm bảo trạng thái đơn chỉ được chuyển theo đúng sơ đồ nghiệp vụ, không nhảy cóc. | Cài đặt State Machine: PENDING -> CONFIRMED -> SHIPPING -> DELIVERED (nhánh: CANCELLED, RETURNED). Viết validation chặt chẽ trước khi update trạng thái. | ☐ CHƯA XONG
TASK-55 | Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | Background Worker | Xây dựng Worker Giải phóng Kho Quá Hạn (Expired Reservation Worker) | Backend | P0 | Tự động giải phóng tồn kho nếu đơn hàng không được thanh toán trong vòng 15 phút. | Tạo ExpiredOrderCleanupJob chạy định kỳ 2 phút/lần bằng ScheduledExecutorService. Quét các đơn PENDING quá TTL, tự động hủy và gọi InventoryService.releaseReservation(). | ☐ CHƯA XONG
TASK-56 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Reviews | Hoàn thiện ReviewDAO và ReviewServiceImpl | Backend | P1 | Khách hàng đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi đã nhận hàng thành công. | Trong ReviewServiceImpl: Ràng buộc chỉ user đã mua và đơn ở trạng thái DELIVERED mới được đánh giá. Lưu rating (1-5 sao), nhận xét, danh sách URL ảnh đính kèm. | ☐ CHƯA XONG
TASK-57 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Reviews | Tự động tính toán lại Điểm Đánh giá Sản phẩm | Backend | P1 | Cập nhật điểm rating trung bình (avg_rating) và số lượt review của sản phẩm. | Trong ReviewDAO: Tính AVG(rating) và COUNT(id) cho product_id. Cập nhật ngược lại vào bảng products để hiển thị nhanh trên danh sách. | ☐ CHƯA XONG
TASK-58 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Reviews | Hoàn thiện ReviewServlet và Component Đánh giá phía Frontend | Fullstack | P1 | Màn hình xem review tại trang sản phẩm và popup viết review tại trang đơn hàng. | Backend: GET /products/{id}/reviews, POST /reviews. Frontend: Component StarRating.tsx hiển thị số sao vàng, modal viết review kèm upload ảnh thực tế. | ☐ CHƯA XONG
TASK-59 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Seller Portal | Xây dựng Layout Seller Center Frontend | Frontend | P1 | Không gian quản trị riêng biệt cho Nhà bán hàng với menu bên trái (Sidebar). | Trong layouts/SellerLayout.tsx: Sidebar gồm: Dashboard tổng quan, Sản phẩm của tôi, Quản lý đơn hàng, Cài đặt gian hàng. Bảo vệ bằng SellerGuard. | ☐ CHƯA XONG
TASK-60 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Seller Portal | Seller Portal - API và Giao diện Thống kê Bán hàng | Fullstack | P1 | Seller xem nhanh doanh thu, số đơn chờ xử lý, số sản phẩm sắp hết hàng. | Backend: GET /api/v1/seller/dashboard-stats. Frontend: pages/seller/Dashboard.tsx hiển thị biểu đồ doanh thu theo ngày và các thẻ KPI tổng quan. | ☐ CHƯA XONG
TASK-61 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Seller Portal | Seller Portal - Quản lý Sản phẩm Shop | Frontend | P1 | Seller đăng tải sản phẩm mới, cập nhật giá và tồn kho của biến thể SKU. | Trong pages/seller/products/: Bảng danh sách sản phẩm có tìm kiếm/phân trang; Form tạo/sửa sản phẩm đa biến thể (tên biến thể, ảnh riêng, giá và tồn kho ban đầu). | ☐ CHƯA XONG
TASK-62 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Seller Portal | Seller Portal - Quản lý & Xử lý Đơn hàng Shop | Frontend | P1 | Seller tiếp nhận đơn, xác nhận (CONFIRMED), và bàn giao vận chuyển (SHIPPING). | Trong pages/seller/orders/: Lọc đơn theo tab trạng thái; Xem chi tiết thông tin người nhận và món hàng; Nút hành động chuyển trạng thái đơn kèm mã vận đơn. | ☐ CHƯA XONG
TASK-63 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Backoffice Admin | Xây dựng Layout Backoffice Admin Frontend | Frontend | P1 | Giao diện quản trị hệ thống toàn sàn, bảo vệ nghiêm ngặt bằng AdminGuard. | Trong layouts/AdminLayout.tsx: Bố cục quản trị chuyên nghiệp, hiển thị avatar và vai trò Admin đăng nhập, danh mục menu các phân hệ vận hành sàn. | ☐ CHƯA XONG
TASK-64 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Backoffice Admin | Backoffice - Module Duyệt Đơn Đăng ký Gian hàng | Fullstack | P1 | Admin xem xét hồ sơ người bán và phê duyệt hoặc từ chối đơn. | Backend: GET/PUT trong SellerApplicationServlet. Frontend: pages/admin/Sellers.tsx xem chi tiết giấy tờ, bấm Approve (tạo StoreEntity, gán role SELLER) hoặc Reject. | ☐ CHƯA XONG
TASK-65 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Backoffice Admin | Backoffice - Module Kiểm duyệt Sản phẩm (Product Moderation) | Fullstack | P1 | Admin kiểm tra nội dung và hình ảnh sản phẩm trước khi cho phép bán công khai. | Backend: API duyệt sản phẩm trong AdminUserServlet. Frontend: pages/admin/Products.tsx danh sách sản phẩm PENDING_APPROVAL; Thao tác duyệt ACTIVE hoặc từ chối kèm lý do. | ☐ CHƯA XONG
TASK-66 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Backoffice Admin | Backoffice - Module Quản lý Người dùng & Khóa Tài khoản | Fullstack | P1 | Quản lý danh sách thành viên, khóa/mở khóa tài khoản khi có hành vi gian lận. | Sử dụng AccountBanDAO ghi nhận thời gian bắt đầu cấm, thời gian kết thúc, lý do cấm. Tự động thu hồi mọi active session của tài khoản đó ngay lập tức. | ☐ CHƯA XONG
TASK-67 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Backoffice Admin | Xây dựng Cơ chế Ghi Nhật ký Quản trị (Admin Audit Logging) | Backend | P1 | Mọi thao tác ghi dữ liệu nhạy cảm của Admin phải được lưu vết không thể chỉnh sửa. | Tạo bảng audit_logs và AuditLogDAO. Tự động lưu vết mỗi khi Admin duyệt sản phẩm, khóa tài khoản, hoặc can thiệp đơn: admin_id, action, resource_type, ip, timestamp. | ☐ CHƯA XONG
TASK-68 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Background Worker | Worker Mô phỏng Quá trình Vận chuyển (Shipping Simulation Job) | Backend | P2 | Tự động chuyển trạng thái giao hàng để kiểm thử flow trọn vẹn không cần đơn vị vận chuyển thật. | Tạo ShippingSimulationJob bằng ScheduledExecutorService: Quét các đơn hàng ở trạng thái SHIPPING sau một khoảng thời gian giả lập tự động chuyển sang DELIVERED. | ☐ CHƯA XONG
TASK-69 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Shop & Feedback | Module Phản hồi & Khiếu nại từ Nhà Bán (FeedbackToAdmin) | Fullstack | P2 | Seller có thể gửi thắc mắc hoặc khiếu nại trực tiếp đến ban quản trị sàn. | Dùng FeedbackDAO: Seller gửi nội dung và ảnh; Admin có bảng xem danh sách phản hồi và cập nhật trạng thái phản hồi đã xử lý. | ☐ CHƯA XONG
TASK-70 | Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | Background Worker | Worker Cập nhật Trạng thái Voucher Hết hạn | Backend | P2 | Đảm bảo các voucher đã qua ngày hiệu lực không còn xuất hiện cho người dùng chọn. | Tạo VoucherExpiryJob chạy mỗi ngày một lần vào 00:01 UTC, cập nhật is_active = false cho các voucher có end_at < NOW(). | ☐ CHƯA XONG
TASK-71 | Giai đoạn 5: Kiểm thử, Bảo mật & Tối ưu Hiệu năng | QA & Testing | Thiết lập Framework Kiểm thử Unit Test (JUnit 5 & Mockito) | QA | P0 | Nền tảng viết unit test cho tầng Service độc lập với database thật. | Tạo các base test class trong backend-servlet/src/test/java/. Cấu hình Mockito mock các DAO và dependencies. | ☐ CHƯA XONG
TASK-72 | Giai đoạn 5: Kiểm thử, Bảo mật & Tối ưu Hiệu năng | QA & Testing | Viết Bộ Unit Test cho Module Identity & Auth | QA | P0 | Bao phủ toàn bộ các kịch bản đăng ký, đăng nhập và refresh token. | Tạo AuthServiceImplTest: Test đăng ký thành công, trùng email (ném DuplicateResourceException), sai mật khẩu, tài khoản bị ban, token hết hạn. | ☐ CHƯA XONG
TASK-73 | Giai đoạn 5: Kiểm thử, Bảo mật & Tối ưu Hiệu năng | QA & Testing | Viết Bộ Unit Test cho Module Inventory & Cart | QA | P0 | Kiểm thử logic tính toán trừ kho và kiểm tra tính hợp lệ của giỏ hàng. | Tạo InventoryServiceImplTest và CartServiceImplTest: Test giữ kho khi còn hàng, ném InsufficientStockException khi hết hàng, nhả kho đúng số lượng. | ☐ CHƯA XONG
TASK-74 | Giai đoạn 5: Kiểm thử, Bảo mật & Tối ưu Hiệu năng | QA & Testing | Viết Bộ Unit Test cho Module Order & Voucher | QA | P0 | Kiểm thử thuật toán chia đơn multi-shop và tính toán tiền giảm giá voucher. | Tạo OrderServiceImplTest và VoucherServiceImplTest: Test chia N đơn theo shop, tính đúng số tiền voucher theo % và số tiền cố định, không sai số làm tròn. | ☐ CHƯA XONG
TASK-75 | Giai đoạn 5: Kiểm thử, Bảo mật & Tối ưu Hiệu năng | QA & Testing | Thiết lập Bộ Integration Test với Testcontainers MySQL | QA | P1 | Kiểm thử thực tế các câu lệnh JPA, Flyway migration và transaction với MySQL container thật. | Dùng org.testcontainers:mysql. Chạy Flyway nạp schema V001, thực thi các DAO để kiểm tra khóa ngoại, ràng buộc duy nhất và rollback giao dịch. | ☐ CHƯA XONG
TASK-76 | Giai đoạn 5: Kiểm thử, Bảo mật & Tối ưu Hiệu năng | QA & Testing | Viết Bộ Frontend Component & Unit Tests (Vitest) | QA | P1 | Kiểm thử độ tin cậy của các hàm tiện ích và components cốt lõi trên FE. | Viết test cho formatMoney.test.ts, httpClient.test.ts, form validation với Zod, kiểm thử render component ProductCard và Button. | ☐ CHƯA XONG
TASK-77 | Giai đoạn 5: Kiểm thử, Bảo mật & Tối ưu Hiệu năng | QA & Testing | Viết Kịch bản End-to-End (E2E) Test với Playwright | QA | P1 | Tự động hóa kiểm thử luồng nghiệp vụ quan trọng nhất của sàn từ góc nhìn khách hàng thật. | Trong frontend-client/e2e/: Kịch bản Đăng ký -> Tìm sản phẩm -> Xem PDP -> Chọn SKU -> Thêm giỏ -> Checkout -> Đặt COD thành công -> Kiểm tra hiển thị trong đơn hàng. | ☐ CHƯA XONG
TASK-78 | Giai đoạn 5: Kiểm thử, Bảo mật & Tối ưu Hiệu năng | Security | Rà soát An ninh & Lỗ hổng Bảo mật (OWASP Audit) | QA | P0 | Kiểm tra toàn bộ mã nguồn chống lại các nguy cơ bảo mật phổ biến. | Rà soát 100% câu truy vấn dùng Typed Parameter (chống SQLi); Kiểm tra IDOR: endpoint xem/sửa tài nguyên luôn có AND customer_id = :currentUserId; Escape HTML chống XSS. | ☐ CHƯA XONG
TASK-79 | Giai đoạn 5: Kiểm thử, Bảo mật & Tối ưu Hiệu năng | Performance | Kiểm thử Tải & Stress Test Chống Oversell (k6 / JMeter) | QA | P0 | Giả lập 500 - 1.000 người dùng đồng thời tranh mua 20 sản phẩm tồn kho duy nhất. | Viết script k6 bắn liên tục vào /api/v1/checkout. Nghiệm thu: Đúng chính xác 20 đơn thành công, các request còn lại nhận 409 Conflict, tồn kho không bao giờ bị âm. | ☐ CHƯA XONG
TASK-80 | Giai đoạn 5: Kiểm thử, Bảo mật & Tối ưu Hiệu năng | Database & Performance | Tinh chỉnh Database Index & HikariCP Connection Pool | Database | P1 | Tối ưu tốc độ phản hồi API (< 200ms cho 95% request thông thường). | Chạy EXPLAIN trên truy vấn catalog/order. Thêm index phù hợp vào file migration mới V003__optimize_indexes.sql. Tinh chỉnh pool HikariCP (maxPoolSize=15, minIdle=5, timeout=30s). | ☐ CHƯA XONG
TASK-81 | Giai đoạn 6: Containerization, CI/CD & Go-Live | DevOps | Viết Dockerfile Multi-Stage cho Backend Servlet | DevOps | P0 | Đóng gói ứng dụng Java WAR nhẹ gọn, bảo mật, sẵn sàng chạy trên container Tomcat 10.1. | Tạo backend-servlet/Dockerfile: Stage 1 build bằng maven:3.9-eclipse-temurin-17 tạo ROOT.war. Stage 2 chạy bằng tomcat:10.1-jdk17-temurin-jammy, copy ROOT.war vào webapps/ROOT.war. | ☐ CHƯA XONG
TASK-82 | Giai đoạn 6: Containerization, CI/CD & Go-Live | DevOps | Viết Dockerfile và Cấu hình Nginx cho Frontend | DevOps | P0 | Build ứng dụng React SPA và phục vụ qua Nginx với hiệu năng cao. | Tạo frontend-client/Dockerfile: Stage 1 build npm run build ra dist/. Stage 2 copy vào nginx:1.25-alpine. Viết nginx.conf bật nén Gzip và try_files $uri $uri/ /index.html. | ☐ CHƯA XONG
TASK-83 | Giai đoạn 6: Containerization, CI/CD & Go-Live | DevOps | Xây dựng docker-compose.yml Hoàn chỉnh cho Môi trường Local & Staging | DevOps | P0 | Khởi động toàn bộ hệ sinh thái chỉ bằng một câu lệnh docker compose up -d. | Tạo docker-compose.yml ở root dự án gồm 3 services: mysql (8.4 utf8mb4), backend (Tomcat 10.1), frontend (Nginx reverse proxy /api/v1/ về backend). | ☐ CHƯA XONG
TASK-84 | Giai đoạn 6: Containerization, CI/CD & Go-Live | DevOps | Thiết lập Pipeline Tự động hóa CI/CD (GitHub Actions) | DevOps | P0 | Kiểm tra chất lượng tự động trước khi merge code và tự động deploy. | Tạo .github/workflows/ci-cd.yml: PR chạy linter và unit test tự động; Push/Merge main tự động build Docker image và trigger deploy lên máy chủ. | ☐ CHƯA XONG
TASK-85 | Giai đoạn 6: Containerization, CI/CD & Go-Live | DevOps & Ops | Lập Kế hoạch Chuyển dịch Hệ thống & Nghiệm thu Go-Live (Cutover Checklist) | Ops | P0 | Quy trình chuẩn mực từng bước để đưa hệ thống vào vận hành thực tế không gián đoạn. | Soạn thảo docs/dev-guides/GO_LIVE_CHECKLIST.md: Đổi mật khẩu mặc định, cài SSL Let's Encrypt, nạp API Key cổng thanh toán production, chạy Flyway migration prod, runbook backup/rollback. | ☐ CHƯA XONG

## Thống kê Tiến độ (Dashboard)
BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN WEBCHICKEN
Tổng số công việc (Total Tasks): | 85
Số công việc đã hoàn thành (Done):
Số công việc còn lại (Pending):
Tỷ lệ hoàn thành toàn dự án (%):
TIẾN ĐỘ THEO TỪNG GIAI ĐOẠN (PHASE BREAKDOWN)
Giai đoạn | Tổng Tasks | Đã xong | Còn lại | Tỷ lệ %
Giai đoạn 1: Nền tảng Hạ tầng & Core Engine | 15
Giai đoạn 2: Nghiệp vụ Lõi - Phase 1: Identity, Store & Catalog | 20
Giai đoạn 3: Nghiệp vụ Giao dịch - Phase 2: Inventory, Cart, Promo, Order & Payment | 20
Giai đoạn 4: Hậu mãi, Seller Portal & Backoffice | 15
Giai đoạn 5: Kiểm thử, Bảo mật & Tối ưu Hiệu năng | 10
Giai đoạn 6: Containerization, CI/CD & Go-Live | 5